## 1BIM
TAREFAS
Tarefas de Março (05-03 a 19-03) | Rolim | Agatha | Davi | Breno | Bianca | Status | Motivo
Desenho da tela site figma |  |  | x |  | x | Realizada | ok
Desenho da tela app figma | x |  | x |  |  | Realizada | ok
Inicio ABNT | x | x | x | x | x | Pendente | ?
Diário de Bordo |  | x |  |  |  | Não realizada | ?
Caderno de sensibilidade |  |  | x |  | x | Realizada | ok
Pesquisa Bibliografica de acordo com as frases do caderno |  | x |  | x |  | Pendente | ?
Elaboração da Introduçao (Falando sobre o histórico da área do projeto) |  | x |  | x |  | Realizada | ok
Realizar back-end login e cadastro | x |  |  | x |  | Realizada | ok
Fazer logotipo | x |  | x |  |  | Realizada | ok
Pesquisa dos Concorrentes | x |  |  |  |  | Realizada | ok
Tarefas de Março (20-03 a 02-04) | Fulano | Ciclano | Beltrano | Feltrano | Volcano

## 3BIM
3BIM